Утверждаю

директор МКОУ СОШ №5

___________Н.Г.Хороводова

приказ № 155   от 31.08.2017г.

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ№5 Левокумского муниципального района

в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |
| 1.1. | Подготовка аналитического отчета о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | Август 2017 год | Валуева Е.В. руководители ШМО |
| 1.2. | Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса «Об итогах проведения в МКОУ СОШ№5 в 2017 году государственной итоговой аттестации» | Август 2017 года | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 1.3. | Проведение заседаний школьных методических объединений «Об итогах проведения в 2017 году государственной итоговой аттестации»: - анализ положительных и отрицательных моментов итоговой аттестации; - обозначение цели и задач работы по подготовке к аттестации учащихся выпускных классов на 2017-2018 учебный год; - планирование организационно-методической работы с учащимися, учителями, родителями (законными представителями). | Сентябрь 2017 года | Валуева Е.В. Аллаева Х.К. Лебедкова Т.А. |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация курсовых мероприятий повышения квалификации руководящих и педагогических работников на 2017-2018 учебный год | Сентябрь 2017 года – июнь 2018 года | Валуева Е.В. |
| 2.2. | Тематический семинар «Эффективность внутришкольного контроля за качеством подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА | В течение учебного года | Валуева Е.В. Лебедкова Т.А. Аллаева Х.К. |
| 2.3. | Проведение заседания школьных методических объединений «Анализ результатов мониторинга качества образования 9, 11 классов по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года» | Январь 2018 | Валуева Е.В. Лебедкова Т.А. Аллаева Х.К |
| 2.4. | Организация работы с прибывшим специалистом по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Организация посещения учебных занятий прибывшего специалиста у опытных учителей. | В течение года | Валуева Е.В. |
| 2.5. | Организация работы школьных методических объединений учителей-предметников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения по теме «Особенности подготовки выпускников 9, 11 классов, связанные со спецификой экзаменационных работ, проводимых по материалам ЕГЭ, ГИА». Организация взаимопосещений уроков, спецкурсов, элективных курсов. | Ноябрь 2017 года, январь, март 2018 года | Валуева Е.В. Аллаева Х.К. Лебедкова Т.А. |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативно-правовой актов в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению | в течение 2017/18 уч. года | Валуева Е.В. |
| 3.1.1 | ГИА-9: - о назначении специалиста, ответственного за проведение ГИА-9 в 2017/18 учебном году; - формирование списка кандидатур для состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9; - формирование списка кандидатур, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку); - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды | сентябрь 2017 года до 01 марта 2017 года март – апрель 2018 года январь-август 2018 года | Хороводова Н.Г. Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 3.1.2 | ГИА-11: - о назначении специалиста, ответственного за проведение ГИА-11 в 2017/18 учебном году; - формирование списка кандидатур состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11; - формирование списка кандидатур, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды | сентябрь 2017 года ноябрь 2017 года февраль-март 2018 года январь-август 2018 года | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 3.2 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами регионального и муниципального уровней | В течение учебного года | Валуева Е.В. |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение: |  |  |
| 4.1.1. | обучения для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ; ГИА-11: - организаторов ППЭ. | январь-апрель 2018 года | Валуева Е.В. |
| 4.2. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | февраль, март 2018 года | Валуева Е.В. |
| 4.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | февраль, март 2018 года | Валуева Е.В. |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году из числа: -выпускников общеобразовательной организации текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2017 года | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 5.2. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2017 года декабрь 2017 года февраль, май 2018 года | Валуева Е.В. |
| 5.3. | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в отдел образования администрации Левокумского муниципального района; -получение и выдача общественным наблюдателям удостоверений. | январь-май 2018 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 6. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Информирование участников образовательного процесса о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 6.2. | Информационное наполнение школьного сайта информации информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Валуева Е.В. Кизим Н.В. |
| 6.3. | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Валуева Е.В. классные руководители |
| 6.4. | Проведение: - родительских собраний в выпускных классах; -консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. классные руководители |
| 6.6. | Размещение информации на школьном сайте, оформление информационных стендов: |  |  |
| 6.6.1. | По ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9; - о подготовке к проведению ГИА-9. | сентябрь 2017 года - апрель 2018 года | Валуева Е.В. Кизим Н.В. заведующие учебными кабинетами |
| 6.6.2. | По ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о подготовке к проведению ГИА-11. | сентябрь 2017 года - апрель 2018 года | Валуева Е.В. Кизим Н.В. заведующие учебными кабинетами |
| 7. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 7.1. | Проведение мониторинга оформления информационных стендов в учебных кабинетах по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 7.2. | Анализ планов школьных методических объединений, планов учителей-предметников по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017 года | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 7.3. | Контроль за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 7.4. | Организация и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | 1 раз в четверть | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 7.5. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | В течение 2017-2018 учебного года | Хороводова Н.Г. Валуева Е.В. |
| 7.6. | Организация и проведения тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 классов, участников ЕГЭ обучающихся к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ОГЭ | В течение 2017-2018 учебного года | Валуева Е.В. руководители ШМО |
| 7.7. | Организация и проведение тренировочных экзаменов по математике: - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 классов по русскому языку: - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 классов по литературе (итоговое сочинение (изложение)): - для выпускников 11 классов | декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 декабрь 2017 октябрь 2017 | Валуева Е.В. руководители ШМО |